Об утверждении муниципальной

программы «Развитие градостроительной

деятельности и деятельности

в области земельных отношений

в Уссурийском городском

округе» на 2023-2027 годы

В соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=97AFE7805D289D9F44FEAF3BE599908C9B2B1A8622F228A5B872B7F8531A88C747980970F8AA7936E416EDE77B7BA8C) Российской Федерации, Земельным [кодексом](consultantplus://offline/ref=97AFE7805D289D9F44FEAF3BE599908C9B2B1A8623F528A5B872B7F8531A88C747980970F8AA7936E416EDE77B7BA8C) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=97AFE7805D289D9F44FEAF3BE599908C9B2B1A8423F228A5B872B7F8531A88C747980970F8AA7936E416EDE77B7BA8C)  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Уссурийского городского округа, [постановлением](consultantplus://offline/ref=97AFE7805D289D9F44FEB136F3F5CE8398284D8821F021F2E524B1AF0C4A8E9215D85729AAEE323BE008F1E77EA7D0FC7C7BAAC) администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2016 года № 250 «Об утверждении перечня муниципальных программ Уссурийского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие градостроительной

деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года

№ 3596–НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2024 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2027 годов.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящие постановление на официальном сайте Уссурийского городского округа.

5. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава Уссурийского

городского округа Е.Е. Корж

Приложение

к постановлению администрации Уссурийского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

«Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы |
| Основания разработки муниципальной программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Земельный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  решение Думы Уссурийского городского округа от 30 июня 2015 года № 191-НПА "О Положении о Порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, переноса объектов движимого имущества на территории Уссурийского городского округа";  постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа»;  распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2016 года № 250 «Об утверждении перечня муниципальных программ Уссурийского городского округа» |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам градостроительной политики |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Структура муниципальной программы (подпрограммы и отдельные мероприятия) | муниципальной программой не предусмотрены подпрограммы и отдельные мероприятия |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории Уссурийского городского округа, направленного на создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения и привлечения инвестиций.  Пояснения «Каким образом будет достигнуто устойчивое развитие территории?» |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  1. Создавать условия для комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Уссурийского городского округа.  2. Обеспечивать территорию картографическими материалами, усовершенствовать, поддерживать в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).  3. Осуществлять инвентаризацию земель, находящихся в муниципальной собственности.  4. Осуществлять снос самовольных построек или приведение  их в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2023 - 2027 годах в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 69250,00  тыс. рублей за счет средств бюджета Уссурийского городского округа, в том числе по годам:  2023 год - 14250,00 тыс. рублей;  2024 год - 13750,00 тыс. рублей;  2025 год – 13750,00 тыс. рублей;  2026 год – 13750,00 тыс. рублей;  2027 год - 13750,00 тыс. рублей. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Основные мероприятия программы отражены в Приложение № 1 |
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) отражены в Приложение № 2 |

**I. Общая характеристика текущего состояния сферы**

**градостроительной деятельности и деятельности в области**

**земельных отношений и обоснование проблем, на решение которых нацелена программа**

Важнейшим стратегическим приоритетом развития Уссурийского городского округа до 2027 года является обеспечение и улучшение комфортности условий проживания граждан. Особое значение придается достижению сбалансированного градостроительного развития Уссурийского городского округа.

Стратегические приоритеты развития Уссурийского городского округа до 2027 года в сфере градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе, создание благоприятных условий для проживания граждан, а также механизмы их достижения определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE71097E79A9966B4A77FF4A6E235BF125044BF0D6E7CAC42D2854CC26458D42A056CA9kCUDG) Российской Федерации, относятся к вопросам органов местного самоуправления.

В настоящее время на территории Уссурийского городского округа действуют, утверждены местные нормативы градостроительного проектирования и правила землепользования и застройки, общая площадь Уссурийского городского округа составляет 361010,37 га. в том числе площадь города Уссурийска составляет 13450,36 га. площадь сельских населенных пунктов составляет 21727,89 га.

Территория Уссурийского городского округа обеспеченная проектами планировок составляет 4120,12 га.

В настоящее время на территории Уссурийского городского округа осуществлены мероприятия по разграничению государственной собственности на землю, увеличилось на количество земельных участков поставленных на государственный кадастровый учет

под многоквартирными жилыми домами,

для муниципальных нужд,

1416 земельных участков для индивидуального строительства,

коммерческой цели,

для целей не связанных со строительством.

Администрацией Уссурийского городского округа освобождено 191 земельный участок, в том числе: 15 самовольно занятых земельных участков от объектов движимого имущества и 15 земельных участков от рекламных конструкций.

Администрацией Уссурийского городского округа проведение досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков

1416 семьям бесплатно предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа гражданам, имеющим трех и более детей;

администрация Уссурийского городского округа с 2016 года и первое полугодие 2022 года предоставила через аукционы в аренду и в собственность 451 земельный участок для различного вида использования;

В целях создание условий для комплексного развития территорий УГО с соблюдением требованием безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений должна обеспечить именно градостроительная деятельность и деятельность в области земельных отношений в 2016 – 2022 годы действовала муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22.12.2015 № 3596-НПА (далее – программа). За годы реализации данной программы наметились положительные тенденции в сфере градостроительной деятельности и рационального использования земель.

За период действия программы с 2016 по 2022 годы осуществлены следующие мероприятия:

по подготовке документов градостроительной деятельности, в том числе и местных нормативов градостроительного проектирования, территориального планирования и градостроительного зонирования которые являются основными средствами планирования развития территории Уссурийского городского округа, используемых для разработки документации по планировке территории, установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

по модификации программно-инфомационного комплекса «автоматизированной информационной системы «Обеспечение градостроительной деятельности» и созданию цифрового ортофотоплана;

по развитию и рациональному использованию земельными участками со всеми необходимыми элементами обеспечения в виде разграничения государственной собственности на землю, увеличения количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, расположенных под многоквартирными домами, для муниципальных нужд, для целей связанных со строительством (индивидуальное жилищное строительство, коммерческие цели), для целей не связанных со строительством и пр.), также освобождение самовольно земельных участков, проведение досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков, ведет к увеличению социального, инвестиционного, производственного, налогового потенциала земли и превращению ее в мощный самостоятельный фактор экономического роста городского округа.

В 2015 году общая площадь Уссурийского городского округа составляла 362553,00 га. в том числе в том числе общая площадь населенных пунктов составляла 24068,08 га. в том числе площадь города Уссурийска составляла 17288,00 га, площадь сельских населенных пунктов составляла 6780,08 га.

В 2020 году утверждено внесение изменений генеральный план Уссурийского городского округа в котором уточнена общая площадь Уссурийского городского округа и составляет 361010,37 га. в том числе общая площадь населенных пунктов увеличилась на 46,16% и составляет 35178,25 га. в том числе: площадь города Уссурийска составляет 13450,36 га,

площадь сельских населенных пунктов составляет 21727,89 га.

В 2018 году утверждено внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Уссурийского городского округа.

На конец 2015 года площадь территории, на которые разработана документация по планировке территории, от площади населенных пунктов Уссурийского городского округа составляла 8,8% или 2114,22 га, к концу 2022 года значение показателя составляет 11,71% или 4120,12 га.

За период с 2016 по первое полугодие 2022 года на территории Уссурийского городского округа увеличился объем жилищного строительства на 538,51 тыс. кв.м. «Жилье и городская среда».

В 2017 году осуществлена модификация программно-инфомационного комплекса «Адресный реестр» и автоматизированной информационной системы «Обеспечение градостроительной деятельности», также осуществлены мероприятия по созданию цифрового ортофотоплана  
город Уссурийск и населенных пунктов Уссурийского городского округа по результатам аэрофотосъемки.

В рамках информационного взаимодействия в 2022 году администрацией Уссурийского городского округа направлены документы (содержащиеся в них сведения) о местоположении границ территориальных зон Уссурийского городского округа для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

На конец 2015 года на государственный кадастровый учет поставлено шт. земельных участков, в том числе:

под многоквартирными жилыми домами;

для муниципальных нужд;

для индивидуального строительства;

коммерческой цели;

для целей не связанных со строительством.

С 2016 года по первое полугодие 2022 года освобождено 166 земельных участков, в том числе освобождено 91 самовольно занятый земельный участок от объектов движимого имущества и 75 земельных участков от рекламных конструкций.

семьям имеющих трех и более детей в Приморском крае на территории Уссурийского городского округа бесплатно предоставлено 195 земельных участков, к концу 2022 года увеличилась на 69,38% и составляет 1416 семей.

В 2015 году администрация Уссурийского городского округа предоставила через аукционы 94 земельных участка для различного вида использования, за аналогичный период 2017 года администрация Уссурийского городского округа предоставила через аукционы на 12,77% и составляет 106 земельных участков в аренду и собственность для различного вида использования.

В настоящее время на территории Уссурийского городского округа имеется ряд проблем, а именно:

отсутствие полноты обеспеченности территории Уссурийского городского округа документацией по планировке, в частности проектами межевания территория Уссурийского городского округа;

необходимость поддерживать в актуальном состоянии информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

отсутствие земельных участков для предоставления бесплатно земельных участков льготной категории граждан (имеющих трех и более детей, двух детей и молодым семьям);

наличие самовольных построек, произвольное и несанкционированное размещение различных рекламных конструкций, а также наличие объектов движимого имущества на самовольно занятых земельных участках, что в значительной степени ухудшает эстетический облик города.

Решение обозначенных проблем приведет к сбалансированному развитию территории Уссурийского городского округа, что подразумевает под собой обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, развитие и рациональное использование земельными участками находящихся в муниципальной собственности или земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, также обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений Уссурийского городского округа.

Таким образом, принятие муниципальной программы позволит обеспечить на территории Уссурийского городского округа формирование эффективных механизмов градостроительной политики, комплексного развития территорий Уссурийского городского округа, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и осуществить полномочия в сфере градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений Уссурийского городского округа, предусмотренных законодательством.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

С учетом вышеизложенных приоритетов в области развития градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе определены следующие цели:

- обеспечение устойчивого развития территории Уссурийского городского округа, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения и привлечения инвестиций.

- обеспечение рационального использования земель Уссурийского городского округа.

Достижение стратегических целей в области развития градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе обеспечивается решением следующих основных задач:

- создание условий для комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Уссурийского городского округа;

- обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности;

- осуществление сноса самовольных построек или приведение их в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

**III. Результаты реализации муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) муниципальной программы вытекают из целей и задач муниципальной программы и применяются для оценки эффективности реализации данной муниципальной программы, их фактические значения выводятся ежегодно при составлении годового отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=B56E43A7FE7E4A31BBE4506876F89D78C7F6D1956DBD98011D921470B437C47E444FF4A4BE4EC7340198A0D0B77EE0008758F1AD81EA22C287812B75s3SFH) показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**IV. Перечень и краткое описание основных**

**мероприятий муниципальной программы**

Реализация программных мероприятий направлена на решение задач и достижение цели данной Программы. Перечень основных программных мероприятий отражен в приложении № 1, где предусмотрены сроки реализации и финансирование мероприятий из средств местного бюджета.

Основные мероприятия муниципальной программы включают в себя комплекс мероприятий, направленных на решение задач для достижения поставленной цели.

I. Создание условий для комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Уссурийского городского округа;

1. Мероприятия по осуществлению полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа

1.1. Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе: - включает в себя следующие виды выполнения работ в подготовке документации по планировке (проект планировки и (или) межевания) территории Уссурийского городского округа;

1.2. Описание местоположения границ территориальных зон Уссурийского городского округа и направление документов (содержащиеся в них сведения) в единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в том числе - включает в себя работу по описанию местоположения границ территориальных зон на территории Уссурийского городского округа и направление таких сведений в ЕГРН;

1.3. Разработка проекта комплексного развития Уссурийского городского округа, включает в себя следующие виды выполнения работ:

- разработка и утверждение документа территориального планирования и градостроительного зонирования с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, с материалами по его обоснованию с подготовкой изменяемых текстовых и графических материалов;

- разработка и утверждение документации генерального плана Уссурийского городского округа и (или) разработка и утверждение документации по внесению изменений в действующий генеральный план Уссурийского городского округа;

- разработка мастер-плана развития Уссурийского городского округа;

- разработка проекта стратегии социально-экономического развития Уссурийского городского округа;

- подготовка концепции благоустройства Уссурийского городского округа Приморского края;

- разработка и утверждение документации местных нормативов градостроительного проектирования Уссурийского городского округа или разработка и утверждение документации по внесению изменений в действующие местные нормативы градостроительного проектирования Уссурийского городского округа;

- разработка и утверждение документации правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа или разработка и утверждение внесение изменений в документацию правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа;

II. Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

2. Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности, включает в себя следующие виды выполнения работ:

2.1. Приобретение, внедрение новых, модернизация и сопровождение действующих автоматизированных систем по вопросам градостроительной деятельности;

2.2. Создание цифрового ортофотоплана и трехмерной модели, включает в себя следующие виды выполнения работ:

- создание цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500;

- создание цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «населенные пункты Уссурийского городского округа» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500;

- создание цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «межселенная территории Уссурийского городского округа» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500.

3. Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа:

3.1. Мероприятия в области распоряжения и использования земель  
на территории Уссурийского городского округа включает в себя следующие виды выполнения работ:

- формирование межевых планов земельных участков и постановка;

- определение координат объектов;

- подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

- вынос границ земельных участков, обозначение межевыми знаками фактического местоположения земельного участка;

3.2. Мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков включает в себя работу - оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков;

3.3. Обеспечение поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов включает в себя работу - изготовление и доставка квитанций в целях соблюдения обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков;

3.4. Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, освобождение земельных участков от инженерных сетей.

4. Осуществление сноса самовольных построек или приведение их в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.1. Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации включает в себя следующие виды выполнения работ:

- инженерные изыскания;

-  проектно-сметная документация;

- экспертиза технического состояния объекта недвижимости;

- проведение государственной экспертизы;

- строительно-монтажные работы по сносу объектов недвижимости.

**V. Механизм реализации муниципальной программы**

Все мероприятия муниципальной программы проводятся в сроки и в пределах финансовых средств, предусмотренных на их реализацию, согласно [приложению № 2](consultantplus://offline/ref=DD52A8C92D91E2EE8F8FE6259AC60BD184CFC422F16FDF842D5155B92DE01261B56F98A9D92A1C44726C67EA5E178401FFC2FB412D7F97684602ED06g502C) к муниципальной программе.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа (далее - ответственный исполнитель) организует работу по исполнению программных мероприятий, определяет очередность их проведения с учетом проектируемого объема материальных, трудовых и финансовых ресурсов, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, определяет механизмы обеспечения публичности (открытости) информации о программных мероприятиях, об условиях участия в них,  
также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Ответственный исполнитель в процессе реализации мероприятий муниципальной программы:

а) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» (далее - Порядок);

б) разрабатывает план-график реализации мероприятий муниципальной программы;

в) разрабатывает в рамках своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы;

г) контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения плановых результатов и определяет меры по их устранению;

д) осуществляет сбор информации о выполнении программных мероприятий и об использовании средств местного бюджета;

е) проводит оценку эффективности муниципальной программы и направляет в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа ежеквартальные, годовые отчеты о реализации программных мероприятий;

ж) обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете Уссурийского городского округа на очередной год и плановый период в установленные сроки;

з) подает в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа заявку для формирования бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

и) заключает контракты на оказание услуг, поставку товаров и (или) выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд. Финансирование данных мероприятий осуществляется путем отбора исполнителей, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Очередность исполнения мероприятий осуществляется согласно порядку перечня основных программных мероприятий, обозначенному в приложении № 1.

**VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий на реализацию муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Уссурийского городского округа (приложение № 3). Показатели предусмотрены с разбивкой по годам.

Мероприятия программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

**VII. Реализация и контроль**

**за ходом реализации муниципальной программы**

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом V. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» (далее - Порядок).

Общее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель муниципальной программы в лице заместителя главы администрации Заместитель главы администрации  
по вопросам градостроительной политики, который организует реализацию муниципальной программы, координирует работу по исполнению мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий муниципальной программы, несет ответственность за достижение конечных результатов муниципальной программы.

Текущее управление реализацией муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем – управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа.

Ответственный исполнитель основных мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации:

а) обеспечивает своевременную разработку муниципальной программы в соответствии с Порядком, ее согласование и утверждение в соответствии с инструкцией по делопроизводству, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями, в том числе на основании предложений соисполнителей муниципальной программы;

в) координирует реализацию муниципальной программы, своевременное исполнение мероприятий, соблюдение сроков наступления контрольных событий, направленных достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

г) разрабатывает проекты постановлений администрации Уссурийского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями, в том числе:

в целях формирования бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

с целью приведения в соответствие с утвержденным бюджетом Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

д) вносит в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения в нее изменений сведения и документы, предусмотренные пунктом 7 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 июня 2015 года № 631 на федеральный портал государственной автоматизированной системы управления (ГАСУ);

е) совместно с руководителем муниципальной программы принимает решение о том, в рамках какой программы будет обеспечиваться достижение целей, определенных в федеральных и краевых государственных программах, в рамках которых передаются средства в бюджет Уссурийского городского округа;

ж) представляет актуальную версию муниципальной программы и плана-графика в электронном виде в управление информатизации и предоставления муниципальных услуг для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней после утверждения или внесения изменений в муниципальную программу;

з) представляет сведения о ходе реализации муниципальной программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа;

и) проводит ежеквартально мониторинг реализации муниципальной программы и предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа в установленные сроки;

к) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая сведения о достижении значения индикаторов муниципальной программы.

В систему контроля реализации программы включается:

мониторинг реализации программы;

годовой отчет о реализации программы;

сводный годовой доклад о реализации и оценки эффективности программы.

Мониторинг реализации программы проводится в целях выявления, анализа и оценки временных, финансовых ресурсов, фактически используемых при реализации программы, последующего определения и реализации мер по устранению выявленных отклонений, контроля динамики реализации программы.

Мониторинг реализации программы ориентирован на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров программы в ходе ее реализации.

Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все программы, реализуемые на территории Уссурийского городского округа.

Объектом мониторинга являются: контрольные события программы в части сроков их наступления (в установленные и ожидаемые сроки), сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий плана-графика реализации программы и причин невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий.

Мониторинг проводится ответственным исполнителем, его результаты предоставляются в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа по форме согласно Приложению № 7 к Порядку до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

**VIII. Налоговые льготы (налоговые расходы)**

В настоящей муниципальной программе налоговые льготы (налоговые расходы) не предусмотрены.