АДМИНИСТРАЦИЯ

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2010                                                                     № 51

г. Уссурийск

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки земель муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район, утвержденных решением Думы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район от 30 ноября 2004 года № 104 «О Правилах землепользования и застройки земель муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район»

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Приморского края от 05 марта 2007 года № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, городских округов и межселенных территорий в Приморском. крае», Уставом Уссурийского городского округа, постановлением главы Уссурийского городского округа от 19 июля 2007 года №1111 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», заключением комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа от 17 июня 2009 года №4, заключением комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Уссурийского городского  округа  от  28   сентября  2009  года № 6,  заявлением   гаражно-строительного кооператива «Агро», заявлением закрытого акционерного общества «Ист Холдинг групп», заявлением общества с ограниченной ответственностью «Граунд Девелопмент»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Установить этапы градостроительного зонирования территории Уссурийского городского округа (приложение № 1).

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа (приложение №2).

- Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского городского округа (Дизендорф) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Малышева) разместить на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа настоящее постановление.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Н.И. Криворотова.

Глава Уссурийского городского округа      С.П. Рудица

Приложение № 1

к постановлению администрации Уссурийского  городского округа

Этапы градостроительного зонирования территории

Уссурийского городского округа

| № п/п | Наименование этапов | Продолжительность этапов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в карту градостроительного зонирования города Уссурийска | 1 квартал 2010 года |
| 2. | Установление градостроительных регламентов на территории | 1 квартал 2010 года |

Приложение № 2

к постановлению администрации Уссурийского  городского округа

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

изменений в Правила землепользования и застройки

Уссурийского городского округа

- Подготовку, организацию процесса согласования, обсуждения и направления на рассмотрение в Думу Уссурийского городского округа проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа (далее - правила) обеспечивает управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа (далее управление градостроительства).

- Заказчиком подготовки проекта о внесении изменений в правила является администрация Уссурийского городского округа.

- Исполнителем разработки проекта о внесении изменений в правила является управление градостроительства.

- Порядок действия комиссии установлен Законом Приморского края от 05 марта 2007 года № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, городских округов и межселенных территорий в Приморском крае».

5.	Последовательность и сроки проведения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в правила:

| № | Виды работ | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Составление перечня | 1 квартал | управление |
|  | требуемой информации | 2010 года | градостроительства; |
|  | Рассылка запросов о |  | комиссия по |
|  | предоставлении информации |  | подготовке правил |

| 1 | 2 | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор информации |  | землепользования и застройки |
| 9 | Подготовка проекта о | 1 квартал | комиссия по |
|  | внесении изменения в правила | 2010 года | подготовке правил землепользования и застройки |
| 5. | Направление проекта о | 1 квартал | комиссия по |
|  | внесении изменения в правила | 2010 года | подготовке правил |
|  | для рассмотрения в орган |  | землепользования и |
|  | местного самоуправления |  | застройки |
| 4. | Рассмотрение и одобрение | 1 квартал | органы местного |
|  | органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в правила | 2010 года | самоуправления |
| 5. | Направление главе | 1 квартал | органы местного |
|  | Уссурийского городского округа - главе администрации Уссурийского городского округа проекта правил для принятия решения о проведении публичных слушаний | 2010 года | самоуправления |
| 6. | Принятие решения о | 1 квартал | глава Уссурийского |
|  | проведении публичных | 2010 года | городского округа - |
|  | слушании |  | глава администрации Уссурийского городского округа |
| 7. | Проведение публичных | 1 квартал | комиссия по |
|  | слушаний | 2010 года | подготовке правил землепользования и застройки |
| 8. | Внесение изменений в проект | 2 квартал | комиссия по |
|  | правил с учетом результатов | 2010 года | подготовке правил |
|  | публичных слушаний |  | землепользования и застройки |
| 9. | Представление проекта о | 2 квартал | комиссия по |
|  | внесении изменении в правила | 2010 года | подготовке правил |
|  | главе Уссурийского |  | землепользования и |
| ¦ | городского - главе округа администрации Уссурийского городского округа для принятия решения. о |  | застройки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | направлении на рассмотрение в Думу Уссурийского городского округа или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления |  |  |
| 10. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменения в правила на рассмотрение в Думу Уссурийского городского округа или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | 2 квартал 2010 года | глава Уссурийского городского округа -глава администрации Уссурийского городского округа |
| 11. | Утверждение проекта о внесении изменений в правила или направление проекта правил главе Уссурийского городского - главе округа администрации Уссурийского городского округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний | 2 квартал 2010 года | представительный орган местного самоуправления |