Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие туризма

на территории Уссурийского

городского округа"

на 2023-2025 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

"Развитие туризма на территории Уссурийского

городского округа" на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Мероприятия по исполнению задачи №1. «Создать условия для формирования и продвижения туристского продукта»** | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 7665,0 | 2630,0 | 2530,0 | 2505,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 7665,0 | 2630,0 | 2530,0 | 2505,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы информационного обеспечения туризма и туристической деятельности на территории Уссурийского городского округа |  | Всего | 7665,0 | 2630,0 | 2530,0 | 2505,0 | 2023-2025 гг. | Управление экономического развития (далее – УЭР), управление культуры, отдел пресс –службы администрации, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 7665,0 | 2580,0 | 2530,0 | 2505,0 |  |  |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в сфере создания условий для развития туризма | 001 0412 0200120050 244 | Всего | 3000,0 | 1000 | 1000 | 1000 |  | УЭР, отдел пресс – службы администрации |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3000,0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и сопровождение мобильного приложения (проект «Весь Уссурийск») | 001 0412 02 12510 244 | Всего | 600,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |  | УЭР |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 600,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа |  | Всего | 4065,0 | 1330,0 | 1380,0 | 1355,0 | 2023-2025 гг. | УЭР, управление информатизации и предоставление муниципальных услуг |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 001 0412 02000120780 240 (612,622) | средства местного бюджета | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | УЭР |
| 017 0412 02000120780 240 (612,622) | средства местного бюджета | 3765,0 | 1230,0 | 1280,0 | 1255,0 |  | Управление культуры |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Издание краеведческой литературы, сборников об истории Уссурийского городского округа | 017 0412 02000120780 240 | Всего | 1625,0 | 650,0 | 500,0 | 475,0 |  | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1625,0 | 650,0 | 500,0 | 475,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Разработка карты туристических объектов Уссурийского городского округа | 017 0412 0200012780 240 | Всего | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2023-2025 гг. | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Изготовление распространение буклета «Уссурийск туристический» | 001 0412 0200012780 240 | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | УЭР |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Издание и распространение детской раскраски «Прогулка по Уссурийску» | 017 0412 02000120780 240 | Всего | 400,0 | 0 | 200,0 | 200,0 |  | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 400,0 | 0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Разработка и изготовление сувенирной продукции под брендом «Уссурийск – город тигра» | 017 0412 02000120780 240 (612,622) | Всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для повышения качества предоставления туристских услуг» | | | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | 8020,0 | 2653,0 | 2713,0 | 2654,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 8020,0 | 2653,0 | 2713,0 | 2654,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие системы туристской навигации в Уссурийском городском округе |  | Всего | 8020,0 | 2653,0 | 2713,0 | 2654,0 | 2023-2025 гг | УЭР, управление культуры, управление по делам молодежи, физической культуры и спорту, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 8020,0 | 2653,0 | 2713,0 | 2654,0 |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка  информационных табличек с QR-кодами на местах размещения памятников и объектов культурного наследия | 017 0412 0200220780 240 (612,622) | Всего | 460,0 | 153,0 | 153,0 | 154,0 |  | управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 460,0 | 153,0 | 153,0 | 154,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация на базе МБУК «Уссурийский музей» проекта «Интерактивный музей» | 017 0412 020022510 240 (612,622) | Всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов индустрии туризма | 017 0412 0200220980 240 | Всего | 60,0 |  | 60,0 |  |  | управление культуры, МБУК «Уссурийский городской музей» |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |  | Всего |  |  |  |  | 2023-2025 гг. | УЭР |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Проект инициативного бюджетирования «Твой проект» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Инициативный проект Уссурийского городского округа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие событийного, экологического, спортивного, промышленного и культурно –познавательного туризма |  | Всего | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2023-2025 гг. | УЭР, управление культуры, управление по делам молодежи, физической культуры и спорта, управление образования и молодежной политики |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 017 0412 0200220600 240 (612,622) | средства местного бюджета | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 001 0412 020022600 240 (612,622) | средства местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и проведение тематических фестивалей | 017 0412 0200220600 240 (612,622) | Всего | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | Управление культуры |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение туристического слета | 001 0412 020022600 240 (612,622) | Всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по МП | 15685,0 | 5283,0 | 5243,0 | 5159,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 15685,0 | 5283,0 | 5243,0 | 5159,0 |  |  |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |