|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Код  бюджетнойклассификации | Источники финансирования | Объем  финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Мероприятия по исполнению задачи №1 «Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче № 1 |  | всего | 7638206,06 | 1272580,06 | 1378515,54 | 1215872,46 | 1307601,84 | 1231818,08 | 1231818,08 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3049989,85 | 534845,77 | 612160,04 | 450851,38 | 496683,92 | 477724,37 | 477724,37 |
| средства краевого бюджета | 4588216,21 | 737734,29 | 766355,50 | 765021,08 | 810917,92 | 754093,71 | 754093,71 |
| 1. | Развитие системы дошкольного образования |  | Всего | 7543435,47 | 1225098,68 | 1331226,33 | 1215872,46 | 1307601,84 | 1231818,08 | 1231818,08 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2955219,26 | 487364,39 | 564870,83 | 450851,38 | 496683,92 | 477724,37 | 477724,37 |
| средства краевого бюджета | 4588216,21 | 737734,29 | 766355,50 | 765021,08 | 810917,92 | 754093,71 | 754093,71 |
| 1.1. | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразова-тельным программам (включая присмотр и уход за детьми) |  | всего | 7349212,40 | 1164139,06 | 1271429,76 | 1210372,54 | 1302101,92 | 1200584,56 | 1200584,56 | 2022-2027 гг. | муници-пальные дошколь-ныеобразова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500172030 611;  016 0701 1500172030 621 | средства  местного  бюджета | 2842403,86 | 457941,07 | 554945,63 | 445351,46 | 491184,00 | 446490,85 | 446490,85 |
| 016 0701 1500193070 611; 016 0701 1500193070 621 | средства краевого бюджета | 4506808,54 | 706197,99 | 716484,13 | 765021,08 | 810917,92 | 754093,71 | 754093,71 |
| 1.2. | Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций |  | всего | 15241,03 | 9757,84 | 483,19 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2022 -2023, 2026 -2027 гг. | муници-пальные дошколь-ныеобразова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500120540 612;  016 0701 1500120540622 | средства местного бюджета | 15241,03 | 9757,84 | 483,19 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 1.3. | Капитальный ремонт (ремонт) дошкольных образовательных организаций (включая разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследования зданий и осуществление строительного контроля) |  | всего | 86169,25 | 14887,59 | 7899,60 | 3957,51 | 3957,51 | 27733,52 | 27733,52 | 2022 - 2027 гг. | муници-пальные дошколь-ныеобразова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500121230 612;  016 0701 1500121230 622;  016 0701 15001S2020 612;  016 0701 1500121060 612;  016 0701 1500121060 622 | средства местного бюджета | 70454,23 | 14887,59 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 27733,52 | 27733,52 |
| 001 0701 1500121230 243;  001 0701 15001S2020 243 | средства местного бюджета | 15715,02 | 0,00 | 7800,00 | 3957,51 | 3957,51 | 0,00 | 0,00 | 2023-2025 гг. | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчиказастрой-щика» |
| 1.4. | Развитие государственно-частного и социального партнерства |  | всего | 89010,25 | 32511,65 | 51413,78 | 1542,41 | 1542,41 | 1000,00 | 1000,00 | 2022 – 2027 гг. | управле-ниеобразова-ния и молодежной политики админи-страции Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 15001S2070 631 | средства местного бюджета | 7602,58 | 975,35 | 1542,41 | 1542,41 | 1542,41 | 1000,00 | 1000,00 |
| 016 0701 1500192070 631 | средства краевого бюджета | 81407,67 | 31536,30 | 49871,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятия, связанные с подготовкой и открытием муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальныедошколь-ныеобразова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500120870 612 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Реализация инициативного проекта: «Благоустройство территории детского сада №8 с.Корсаковка» |  | всего | 3802,54 | 3802,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 г. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 с. Корсаковка Уссурийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500121494 612 | средства местного бюджета | 3802,54 | 3802,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий |  | всего | 94770,59 | 47481,38 | 47289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 94770,59 | 47481,38 | 47289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске» |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчика застрой-щика» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 0701 1500245810 414 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция здания детского сада по ул.Промышлен-ной, 5д, в г.Уссурийске |  | всего | 86413,25 | 43003,21 | 43410,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022г., 2023г. | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчика застрой-щика» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 0701 1500245650 414;  001 0701 15002S2010 414 | средства местного бюджета | 86413,25 | 43003,21 | 43410,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятия по обследованию здания детского сада по ул.Промышлен-ной, 5д, в г.Уссурийске |  | всего | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022г. | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчиказастрой-щика» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 0701 1500220510 244 | средства местного бюджета | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция здания детского сада по ул.Промышлен-ной, 5д, в г.Уссурийске» |  | всего | 7758,34 | 3879,17 | 3879,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022г., 2023г. | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчиказастрой-щика» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 0701 1500241650 414 | средства местного бюджета | 7758,34 | 3879,17 | 3879,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Мероприятия, связанные с консервацией объекта «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышлен-ной, 5д, в г.Уссурийске» |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчиказастрой-щика» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 0701 1500221780 244 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.Мероприятия по исполнению задачи №2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче № 2 |  | всего | 11676693,25 | 1889180,11 | 1945585,48 | 2044649,48 | 2046722,00 | 1875278,09 | 1875278,09 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2408045,74 | 509730,38 | 434706,46 | 385085,45 | 295759,79 | 391381,83 | 391381,83 |
| средства краевого бюджета | 8602822,58 | 1277628,03 | 1393794,93 | 1541404,46 | 1632802,64 | 1378596,26 | 1378596,26 |
| средства федерального бюджета | 665824,93 | 101821,70 | 117084,09 | 118159,57 | 118159,57 | 105300,00 | 105300,00 |
| 3. | Развитие системы общего образования |  | всего | 11620817,09 | 1849291,65 | 1929597,78 | 2044649,48 | 2046722,00 | 1875278,09 | 1875278,09 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2361608,64 | 469841,92 | 428157,82 | 385085,45 | 295759,79 | 391381,83 | 391381,83 |
| средства краевого бюджета | 8593383,52 | 1277628,03 | 1384355,87 | 1541404,46 | 1632802,64 | 1378596,26 | 1378596,26 |
| средства федерального бюджета | 665824,93 | 101821,70 | 117084,09 | 118159,57 | 118159,57 | 105300,00 | 105300,00 |
| 3.1. | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  | всего | 10103494,17 | 1585971,08 | 1695523,66 | 1721515,02 | 1786566,83 | 1656958,79 | 1656958,79 | 2022-2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500372040 611;  016 0702 1500372040 621 | средства местного бюджета | 1888249,24 | 350917,18 | 352712,26 | 289799,58 | 266024,26 | 314397,98 | 314397,98 |
| 016 0702 1500393060 611;  016 0702 1500393060 621 | средства краевого бюджета | 8215244,93 | 1235053,90 | 1342811,40 | 1431715,44 | 1520542,57 | 1342560,81 | 1342560,81 |
| 3.2. | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразова-тельным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных организаций |  | всего | 373614,76 | 57957,47 | 62480,64 | 68648,93 | 71489,12 | 56519,30 | 56519,30 | 2022-2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500372050 611 | средства местного бюджета | 145497,69 | 23588,81 | 26985,64 | 26843,20 | 27112,34 | 20483,85 | 20483,85 |
| 016 0702 1500393060 611 | средства краевого бюджета | 228117,07 | 34368,66 | 35495,00 | 41805,73 | 44376,78 | 36035,45 | 36035,45 |
| 3.3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | всего | 643765,70 | 101821,70 | 114660,00 | 108342,00 | 108342,00 | 105300,00 | 105300,00 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальныеобщеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500353030 612;  016 0702 1500353030 622 | средства федерального бюджета | 643765,70 | 101821,70 | 114660,00 | 108342,00 | 108342,00 | 105300,00 | 105300,00 |
| 3.4. | Материально-техническое обеспечение  общеобразовательных организаций |  | всего | 20744,28 | 14728,88 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 2022 – 2023, 2026-2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500320540 612;  016 0702 1500320540 622 | средства местного бюджета | 20744,28 | 14728,88 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3.5. | Капитальный ремонт (ремонт) общеобразовательных организаций (включая предпроектные работы, разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследования зданий и осуществление строительного контроля) |  | всего | 216631,04 | 83100,74 | 28283,92 | 2623,19 | 2623,19 | 50000,00 | 50000,00 | 2022 -2027  гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500321230 612;  016 0702 1500321230 622;  016 0702 15003S2340 612;  016 0702 1500321060 612; 016 0702 1500321060 622 | средства местного бюджета | 130743,97 | 25998,10 | 4745,87 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 016 0702 1500392340 612 | средства краевого бюджета | 5928,47 | 5928,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 0702 1500321230 243;  001 0702 15003S2340 243 | средства местного бюджета | 79958,60 | 51174,17 | 23538,05 | 2623,19 | 2623,19 | 0,00 | 0,00 | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчика застрой-щика» |
| 3.6. | Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.77 |  | всего | 89191,26 | 3371,78 | 20000,00 | 65819,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 – 2024 гг. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска» Уссурий-ского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500321560 612 | средства местного бюджета | 3371,78 | 3371,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 0702 1500321560 243 | средства местного бюджета | 85819,48 | 0,00 | 20000,00 | 65819,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчика застрой-щика» |
| 3.7. | Приобретение школьных автобусов |  | всего | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | 2026 - 2027 гг. | муници-пальныеобщеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500320260 612 | средства местного бюджета | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 3.8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»: |  | всего | 8360,60 | 2300,00 | 6060,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2023 гг. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 83,60 | 23,00 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 8277,00 | 2277,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | «Крытая спортивная площадка (атлетический павильон)» |  | всего | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 г. | муниципальное бюджет-ное общеоб-разова-тельное учреждение «Средняя общеоб-разова-тельная школа № 14 г.Уссу-рийска Уссурий-ского городского округа» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 15003S2362 612 | средства местного бюджета | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | 016 0702 1500392362 612 | средства краевого бюджета | 2277,00 | 2277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8.2 | «Благоустройство территории МАОУ СОШ № 25» |  | Всего | 3 030,30 | 0,00 | 3030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023г. | муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уссурийска Уссурийского городского округа имени В.Г. Асапова |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 15003S2365 622 | средства местного бюджета | 30,30 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 0702 1500392365 622 | средства краевого бюджета | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3 | «Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ с. Степное» |  | Всего | 3030,30 | 0,00 | 3030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023г. | муниципальное бюджет-ное общеоб-разова-тельное учреждение «Средняя общеоб-разова-тельная школа с. Степное Уссурий-ского городского округа» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 15003S2364 612, 016 0702 1500321790 612 | средства местного бюджета | 30,30 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 0702 1500392364 612 | средства краевого бюджета | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Осуществление строительного контроля при реализации инициативных проектов |  | всего | 140,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022г., 2023г. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500321720 612, 016 0702 1500321720 622 | средства местного бюджета | 140,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 001 0702 1500ЖL7500 244; 001 0702 1500ЖL7500 243 | всего | 135365,86 | 0,00 | 0,00 | 67682,93 | 67682,93 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 135365,86 | 0,00 | 0,00 | 67682,93 | 67682,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 016 0702 150EВ51790 612; 016 0702 150EВ51790 622 | всего | 22509,42 | 0,00 | 2473,56 | 10017,93 | 10017,93 | 0,00 | 0,00 | 2023 -2025 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
| средства краевого бюджета | 450,19 | 0,00 | 49,47 | 200,36 | 200,36 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 22059,23 | 0,00 | 2424,09 | 9817,57 | 9817,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий |  | всего | 55876,16 | 39888,46 | 15987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 46437,10 | 39888,46 | 6548,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 9439,06 | 0,00 | 9439,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Муниципальное бюджет-ное общеоб-разова-тельное учреждение «Средняя общеоб-разова-тельная школа № 6» г.Уссу-рийскаУссурий-ского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500445050 464; 016 0702 15004S5202 464; 016 0702 15004S2040 464 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 0702 15004S2040 414;  001 0702 1500445050 414 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учреж-дение Уссу-рийского городского округа «Служба единого заказчика-застрой-щика» |
| 4.2. | Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа |  | всего | 15083,52 | 3097,23 | 11986,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022г., 2023г. | муници-пальное бюджет-ное общеобразова-тельное учрежде-ние «Возд-виженс-кая средняя общеобразова-тельная школа №1» Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500441860 464;  016 0702 15004S2040 464 | средства местного бюджета | 5644,46 | 3097,23 | 2547,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 0702 1500492040 464 | средства краевого бюджета | 9439,06 | 0,00 | 9439,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1»Уссурийского городского округа |  | всего | 12791,02 | 8789,61 | 4001,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 – 2023 гг. | муници-пальное бюджет-ное общеобразова-тельное учрежде-ние «Возд-виженс-кая средняя общеобразова-тельная школа №1»Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500445860 464 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 0702 1500445860 414 | средства местного бюджета | 12791,02 | 8789,61 | 4001,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учрежде-ние Уссу рийского городского округа «Служба единого заказчика застрой-щика» |
| 4.4. | Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, № 155 в г. Уссурийске» |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учреж-дение Уссу-рийского городского округа «Служба единого заказчика-застрой-щика» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 0702 1500445830 414;  001 0702 1500492040 414;  001 0702 15004S2040 414 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1б, в г. Уссурийске» |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учреж-дение Уссу-рийского городского округа «Служба единого заказчика -застрой-щика» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 0702 1500445820 414 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Гимназия № 29 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала |  | всего | 28001,62 | 28001,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 г. | Муниципальное бюджет-ное общеоб-разова-тельное учреждение «Гимна-зия № 29 г. Уссу-рийска» Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500445940 464 | средства местного бюджета | 28001,62 | 28001,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.Мероприятия по исполнению задачи №3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью» | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче № 3 |  | всего | 959966,00 | 153315,73 | 137048,62 | 166108,07 | 167796,82 | 167848,38 | 167848,38 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 959966,00 | 153315,73 | 137048,62 | 166108,07 | 167796,82 | 167848,38 | 167848,38 |
| 5. | Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью |  | всего | 959966,00 | 153315,73 | 137048,62 | 166108,07 | 167796,82 | 167848,38 | 167848,38 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 959966,00 | 153315,73 | 137048,62 | 166108,07 | 167796,82 | 167848,38 | 167848,38 |
| 5.1. | Организация предоставления дополнительного образования детей |  | всего | 709367,41 | 120165,78 | 95748,62 | 125808,07 | 127496,82 | 120074,06 | 120074,06 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальные организации дополни-  тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0703 1500572060 611;  016 1103 1500572060 611;  016 0703 1500560030 614 | средства местного бюджета | 709367,41 | 120165,78 | 95748,62 | 125808,07 | 127496,82 | 120074,06 | 120074,06 |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования |  | всего | 2592,60 | 592,60 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2022 – 2023, 2026-2027 гг. | муници-пальные организации дополни-  тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0703 1500520540 612 | средства местного бюджета | 2592,60 | 592,60 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.3. | Капитальный ремонт (ремонт)организаций дополнительного образования (включая разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследования зданий и осуществление строительного контроля) |  | всего | 2865,58 | 865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2022, 2026 – 2027 гг. | муници-пальные организации дополни-  тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0703 1500521230 612 | средства местного бюджета | 2865,58 | 865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 001 0703 1500521230 243 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учреж-дение Уссу-рийского городского округа «Служба единого заказчика-застрой-щика» |
| 5.4. | Развитие военно-патриотического воспитания среди детей и молодежи |  | всего | 4960,00 | 2460,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации, муници-пальные организации дополни-  тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 07021500521620 612;  016 07031500521620612 | средства местного бюджета | 3000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 001 0703 1500521300 242 | средства местного бюджета | 1960,00 | 1960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 г. | отдел пресс-службы администрации Уссурийского горосдкого округа |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательс-кой, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни |  | всего | 7030,76 | 1030,76 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации, муниципальные организации дополни-  тельного образования, муниципальное казенное учреж-дение «Методический кабинет» Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500520560 612;  016 0702 1500520560 622;  016 0703 1500520560 612;  016 0709 1500520560 242;  016 0709 1500520560 244 | средства местного бюджета | 7030,76 | 1030,76 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 5.6. | Приобретение автобусов для организаций дополнительного образования |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное  бюджет-ное образова-тельное  учрежде-ние дополни-  тельного образо-вания  «Детско-  юношес-  кая спор-  тивная  школа» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0703 1500520260 612 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю-щих программ всех направленностей |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальные организации дополни-  тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0703 150E254910 612 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8. | Обеспечение персонифициро-ванного финансирования дополнительного образования детей |  | всего | 48485,35 | 27061,35 | 21424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2023 гг. | управле-ние образова-ния и молодежной политики админи-страции Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0709 1500580070 613; 016 0709 1500580070 623; 016 0709 1500580070 813 | средства местного бюджета | 48485,35 | 27061,35 | 21424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9. | Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности |  | всего | 20816,30 | 1139,66 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 5338,32 | 5338,32 | 2022 - 2027 гг. | управле-ние образования и молодежной политики админи-страции Уссу-рийскогогородского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0709 1500580060 350 | средства местного бюджета | 20816,30 | 1139,66 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 5338,32 | 5338,32 |
| 5.10. | Субсидии на обеспечение финансирования муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата |  | всего | 163848,00 | 0,00 | 14376,00 | 35800,00 | 35800,00 | 38936,00 | 38936,00 | 2023-2027 | управле-ние образова-ния и молодежной политики админи-страции Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0703 1500560030 614; 016 0703 1500560030 624;  016 0703 1500560030 615; 016 0703 1500560030 625;  016 0703 1500560030 635;  016 0703 1500560030 816 | средства местного бюджета | 163848,00 | 0,00 | 14376,00 | 35800,00 | 35800,00 | 38936,00 | 38936,00 |
| IV.Мероприятия по исполнению задачи №4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»» | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче № 4 |  | всего | 39852,05 | 12738,42 | 3921,81 | 6493,75 | 6493,75 | 5102,16 | 5102,16 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 39852,05 | 12738,42 | 3921,81 | 6493,75 | 6493,75 | 5102,16 | 5102,16 |
| 6. | Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда» |  | всего | 39852,05 | 12738,42 | 3921,81 | 6493,75 | 6493,75 | 5102,16 | 5102,16 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 39852,05 | 12738,42 | 3921,81 | 6493,75 | 6493,75 | 5102,16 | 5102,16 |
| 6.1. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  | всего | 17596,34 | 7296,34 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 3500,00 | 3500,00 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальны е дошколь-ные образова-тельные организации, муници-пальные общеоб-разова-тельные организации, муници-пальные организации дополни-тельного образования, муници-пальное  автоном-ное  учреж-дение  «Детский оздоро-витель-ный лагерь «Надеж-да» Уссурийского  городс-кого округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500620730 612;  016 0701 1500620730 622;  016 0702 1500620730 612;  016 0702 1500620730 622;  016 0703 1500620730 612;  016 0707 1500620730 622 | средства местного бюджета | 17596,34 | 7296,34 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 6.2. | Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей |  | всего | 1033,63 | 133,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 2022 – 2027гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации, муници-пальные организации дополни-тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500620970 612;  016 0703 1500620970 612 | средства местного бюджета | 1033,63 | 133,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6.3. | Мероприятия по противопожар-ной безопасности |  | всего | 21222,08 | 5308,45 | 2721,81 | 5293,75 | 5293,75 | 1302,16 | 1302,16 | 2022 – 2027гг. | муници-пальные дошколь-ные образова-тельные организации, муници-пальные общеоб-разова-тельные организации, муници-пальные организации дополни-тельного образования, муници-пальное  автоном-ное  учреж-дение  «Детский оздоро-витель-ный лагерь «Надеж-да» Уссурийского  городс-кого округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500620100 612;  016 0701 1500620100 622;  016 0702 1500620100 612;  016 0702 1500620100 622;  016 0703 1500620100 612;  016 0707 1500620100 622;  016 0709 1500620100 622 | средства местного бюджета | 21222,08 | 5308,45 | 2721,81 | 5293,75 | 5293,75 | 1302,16 | 1302,16 |
| V.Мероприятия по исполнению задачи №5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче № 5 |  | всего | 171915,47 | 33828,81 | 38294,56 | 15733,38 | 15880,68 | 34089,02 | 34089,02 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 108424,40 | 19539,49 | 14614,83 | 14691,37 | 14838,67 | 22370,02 | 22370,02 |
| средства краевого бюджета | 63491,07 | 14289,32 | 23679,73 | 1042,01 | 1042,01 | 11719,00 | 11719,00 |
| 7. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время |  | всего | 171915,47 | 33828,81 | 38294,56 | 15733,38 | 15880,68 | 34089,02 | 34089,02 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 108424,40 | 19539,49 | 14614,83 | 14691,37 | 14838,67 | 22370,02 | 22370,02 |
| средства краевого бюджета | 63491,07 | 14289,32 | 23679,73 | 1042,01 | 1042,01 | 11719,00 | 11719,00 |
| 7.1. | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |  | всего | 59089,16 | 10025,41 | 18779,73 | 2142,01 | 2142,01 | 13000,00 | 13000,00 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации, муници-пальные организации дополни-тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0707 1500720550 612;  016 0707 1500720550 622;  016 0709 1500720550 612;  016 0709 1500720550 622 | средства местного бюджета | 12325,41 | 1025,41 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 016 0707 1500793080 612;  016 0707 1500793080 622;  016 0709 1500793080 612;  016 0709 1500793080 622 | средства краевого бюджета | 46763,75 | 9000,00 | 17679,73 | 1042,01 | 1042,01 | 9000,00 | 9000,00 |
| 7.2. | Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей |  | всего | 16727,32 | 5289,32 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 2719,00 | 2719,00 | 2022 – 2023, 2026, 2027 гг. | муници-пальное казенное учреж-дение Уссурийского городского округа «Межотраслевой центр финансового обеспечения» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 1004 1500793080 313;  001 1004  1500793080 244 | средства краевого бюджета | 16727,32 | 5289,32 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 2719,00 | 2719,00 |
| 7.3. | Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от  14 до 18 лет |  | всего | 27618,46 | 4118,46 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 5000,00 | 5000,00 | 2022 – 2027 гг. | отдел трудовых и социальныхотношений админи-страции Уссу-рийского городского округа, муници-пальные общеоб-разова-тельные организации, муници-пальные организации дополни-тельного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0707 1500720130 612;  016 0707 1500720130 622 | средства местного бюджета | 27618,46 | 4118,46 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 7.4. | Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровитель-ный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее - МАУ ДОЛ «Надежда») |  | всего | 49728,53 | 7643,62 | 9014,83 | 9091,37 | 9238,67 | 7370,02 | 7370,02 | 2022 – 2027 гг. | МАУ ДОЛ «Надеж-да» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0707 1500772070 621;  016 0709 1500772070 621 | средства местного бюджета | 49728,53 | 7643,62 | 9014,83 | 9091,37 | 9238,67 | 7370,02 | 7370,02 |
| 7.5. | Капитальный ремонт (ремонт) в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, обследования зданий и осуществление строительного контроля) |  | всего | 11554,35 | 3554,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 2022, 2026-2027гг. | МАУ ДОЛ «Надеж-да» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0707 1500721540 622;  016 0707 15007S2030 622;  016 0707 1500721070 622;  016 0709 1500721540 622;  016 0709 1500721070 622 | средства местного бюджета | 11554,35 | 3554,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 001 0707 1500721540 243;  001 0709 1500721540 243 | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | муници-пальное казенное учреж-дение Уссу-рийского городского округа «Служба единого заказчика-застрой-щика» |
| 7.6. | Материально-техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Надежда» |  | всего | 7197,65 | 3197,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2022, 2026-2027 гг. | МАУ ДОЛ «Надежда» |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0707 1500720540 622;  016 0709 1500720540 622 | средства местного бюджета | 7197,65 | 3197,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| VI.Мероприятия по исполнению задачи №6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования» | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче № 6 |  | всего | 199706,22 | 33063,89 | 34197,68 | 34260,16 | 34325,13 | 31929,68 | 31929,68 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 199706,22 | 33063,89 | 34197,68 | 34260,16 | 34325,13 | 31929,68 | 31929,68 |
| 8. | Обеспечение сопровождения деятельности образовательных организаций |  | всего | 199706,22 | 33063,89 | 34197,68 | 34260,16 | 34325,13 | 31929,68 | 31929,68 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 199706,22 | 33063,89 | 34197,68 | 34260,16 | 34325,13 | 31929,68 | 31929,68 |
| 8.1. | Расходы на руководство и управление в системе образования |  | всего | 119514,32 | 19446,10 | 20503,08 | 20535,85 | 20569,93 | 19229,68 | 19229,68 | 2022 – 2027 гг. | управле-ние образова-ния и молодежной политики админи-страции Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0709 1500810020 121;  016 0709 1500810020 122;  016 0709 1500810020 129;  016 0709 1500810020 242;  016 0709 1500810020 244 | средства местного бюджета | 119514,32 | 19446,10 | 20503,08 | 20535,85 | 20569,93 | 19229,68 | 19229,68 |
| 8.2. | Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» Уссурийского городского округа |  | всего | 76124,11 | 12200,00 | 13144,60 | 13174,31 | 13205,20 | 12200,00 | 12200,00 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальное казенное учреж-дение «Методический кабинет» Уссу-рийского городского округа |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0709 1500871090 111;  016 0709 1500871090 112;  016 0709 1500871090 119;  016 0709 1500871090 242;  016 0709 1500871090 244;  016 0709 1500871090 321;  016 0709 1500871090 851 | средства местного бюджета | 76124,11 | 12200,00 | 13144,60 | 13174,31 | 13205,20 | 12200,00 | 12200,00 |
| 8.3. | Мероприятия с участниками образователь-ного процесса, совершенствова-ние системы кадрового потенциала в сфере образования |  | всего | 4067,79 | 1417,79 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 2022 – 2027 гг. | управле-ние образова-ния и молодежной политики админи-страции Уссу-рийского городского округа,  муници-пальное казенное учреж-дение «Методический кабинет» Уссу-рийского городского округа, муници-пальные образовательные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0701 1500821110 612;  016 0701 1500821110 622;  016 0702 1500821110 612;  016 0702 1500821110 622;  016 0703 1500821110 612;  016 0709 1500821110 112;  016 0709 1500821110 122;  016 0709 1500821110 242;  016 0709 1500821110 244 | средства местного бюджета | 4067,79 | 1417,79 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 |
| VII.Мероприятия по исполнению задачи №7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче №7 |  | всего | 1631379,14 | 255082,19 | 302776,88 | 297577,61 | 302496,62 | 236722,92 | 236722,92 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 4606,49 | 1307,81 | 3298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 927194,83 | 142014,21 | 171713,61 | 169813,02 | 172547,19 | 135553,40 | 135553,40 |
| средства федерального бюджета | 699577,82 | 111760,17 | 127764,59 | 127764,59 | 129949,43 | 101169,52 | 101169,52 |
| 9. | Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса |  | всего | 1631379,14 | 255082,19 | 302776,88 | 297577,61 | 302496,62 | 236722,92 | 236722,92 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 4606,49 | 1307,81 | 3298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 927194,83 | 142014,21 | 171713,61 | 169813,02 | 172547,19 | 135553,40 | 135553,40 |
| средства федерального бюджета | 699577,82 | 111760,17 | 127764,59 | 127764,59 | 129949,43 | 101169,52 | 101169,52 |
| 9.1. | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | всего | 832830,72 | 133047,82 | 152100,70 | 152100,70 | 154701,70 | 120439,90 | 120439,90 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 15009R3041 612;  016 0702 15009R3041 622;  016 0702 15009R3040 612;  016 0702 15009R3040 622 | средства краевого бюджета | 133252,90 | 21287,65 | 24336,11 | 24336,11 | 24752,27 | 19270,38 | 19270,38 |
| средства федерального бюджета | 699577,82 | 111760,17 | 127764,59 | 127764,59 | 129949,43 | 101169,52 | 101169,52 |
| 9.2. | Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ  «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края» |  | всего | 227662,27 | 38346,87 | 42728,82 | 42728,82 | 42728,82 | 30564,47 | 30564,47 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500993150 612;  016 0702 1500993150 622 | средства краевого бюджета | 227662,27 | 38346,87 | 42728,82 | 42728,82 | 42728,82 | 30564,47 | 30564,47 |
| 9.3. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | всего | 269942,12 | 43647,12 | 48575,00 | 44430,00 | 44430,00 | 44430,00 | 44430,00 | 2022 – 2027 гг. | муници-пальные образовательные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 1003 150E193140 313 | средства краевого бюджета | 268367,11 | 42502,11 | 48145,00 | 44430,00 | 44430,00 | 44430,00 | 44430,00 |
| 017 1003 150E193140 313 | средства краевого бюджета | 1575,01 | 1145,01 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 -2023  гг. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Уссурийского городского округа |
| 9.4. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | всего | 296337,54 | 38732,57 | 56073,68 | 58318,09 | 60636,10 | 41288,55 | 41288,55 | 2022 – 2027 гг. | образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 1004 1500993090 244;  016 1004 1500993090 313 | средства краевого бюджета | 296337,54 | 38732,57 | 56073,68 | 58318,09 | 60636,10 | 41288,55 | 41288,55 |
| 9.5. | Обеспечение бесплатнымпитаниемобучающихся5-11 классов муниципальных обще-образователь-ных организаций Уссурийского городского округа |  | всего | 4606,49 | 1307,81 | 3298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022г. 2023г. | муници-пальные общеоб-разова-тельные организации |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 0702 1500921770 612;016 0702 1500921770 622 | средства местного бюджета | 4606,49 | 1307,81 | 3298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Итого по программе: | 22317718,19 | 3649789,21 | 3840340,57 | 3780694,91 | 3881316,84 | 3582788,33 | 3582788,33 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 6770590,75 | 1264541,49 | 1239948,12 | 1057490,18 | 1015898,08 | 1096356,44 | 1096356,44 |
| средства краевого бюджета | 14181724,69 | 2171665,85 | 2355543,77 | 2477280,57 | 2617309,76 | 2279962,37 | 2279962,37 |
| средства федерального бюджета | 1365402,75 | 213581,87 | 244848,68 | 245924,16 | 248109,00 | 206469,52 | 206469,52 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_